## Tabelle1
BACHELORARBEIT in 12 Wochen
Meilensteine | Woche | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Preparing | Preparing
Einstimmen + Skills aneignen
1. Orientieren & Planen |  | 1: Orientieren & Planen
Thema finden | bar: 1
Erste Literaturrecherche | bar: 1
Forschungsfrage | bar: 1 to 2
Vorläufige Gliederung | bar: 1 to 2
Vorläufiges Forschunsgdesign & -methode | bar: 2 to 3
Absprache mit Betreuer bzw. Betreuerin | bar: 2 to 3
Zeitplan | bar: 3
Exposé | bar: 3
2. Recherche, Daten & Struktur |  | 4: Recherche, Daten & Struktur
Intensive Litertaturrecherche | bar: 4 to 6
Forschungsfrage und -methode festlegen | bar: 4 to 5
Datenerhebung vorbereiten | bar: 4 to 5
Daten erheben | bar: 4 to 5
Daten auswerten | bar: 5 to 7
3. Schreiben |  | 7: Schreiben
Gliederung festlegen | bar: 7 to 8
Einleitung | bar: 7 to 8
Theorieteil | bar: 7 to 9
Methodenteil | bar: 8 to 9
Ergebnisteil | bar: 8 to 10
Diskussionsteil | bar: 9 to 10
Fazit und Ausblick | bar: 9 to 10
Literaturverzeichnis | bar: 7 to 10
4. Korrektur & Abschluss |  | 11: Korrektur & Abschluss
Abkürzungsverzeichnis | bar: 11
Tabellen- und Abbildungsverzeichnis | bar: 11
Anhang erstellen | bar: 11
Korrektur lesen (lassen) | bar: 11
ggf. Plagiatsprüfung | bar: 11
Layout | bar: 11
Drucken, Binden | bar: 12
Abgabe :-) |  | 12: :-)