## Tabelle1
MASTERARBEIT in 24 Wochen
Meilensteine | Woche | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | nach Abgabe
Preparing | Preparing
Einstimmen + Skills aneignen (z. B. KI-Tools)
1. Orientieren & Planen |  | 1: Orientieren & Planen
Thema finden | bar: 1 to 3
Erste Literaturrecherche | bar: 1 to 3
Forschungsfrage | bar: 1 to 4
Vorläufige Gliederung | bar: 1 to 4
Vorläufiges Forschunsgdesign & -methode | bar: 3 to 4
Absprache mit Betreuer bzw. Betreuerin | bar: 3 to 4
Zeitplan | bar: 3 to 4
Exposé | bar: 3 to 4
2. Recherche, Daten & Struktur |  | 4: Recherche, Daten & Struktur
Vertiefte Literatur- und Theoriearbeit | bar: 4 to 9
Forschungsstand festlegen | bar: 5 to 8
Forschungsfrage und -methode festlegen | bar: 6 to 8
Datenerhebung vorbereiten (inkl. Ethikvotum etc.) | bar: 5 to 8
Daten erheben | bar: 9 to 13
Daten auswerten | bar: 13 to 17
3. Schreiben |  | 10: Schreiben
Gliederung festlegen | bar: 10 to 11
Einleitung | bar: 15 to 16
Theorieteil | bar: 10 to 13
Forschungsstand | bar: 13 to 15
Methodenteil | bar: 13 to 16
Ergebnisteil | bar: 18 to 20
Diskussionsteil | bar: 19 to 21
Fazit und Ausblick | bar: 20 to 21
Literaturverzeichnis | bar: 10 to 21
4. Korrektur & Abschluss |  | 22: Korrektur & Abschluss
Abkürzungsverzeichnis | bar: 22
Tabellen- und Abbildungsverzeichnis | bar: 22
Anhang erstellen | bar: 22
Korrektur lesen (lassen) | bar: 22 to 23
ggf. Plagiatsprüfung | bar: 23
Layout | bar: 23
Drucken, Binden | bar: 24
Abgabe :-) |  | 24: :-)
5. Kolloquium (nach der Abgabe) | [25 empty] | Kolloquium
Verteidung vorbereiten
Präsentation erstellen
Kolloqium